Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я

АДМИНИСТРАЦИЯ  НИЖНЕМЕДВЕДИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА  КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 февраля 2025 г.                 д. В-Медведица                                       № 8-Р

О подготовке и проведении пожароопасного сезона

2025 года на территории Нижнемедведицкого

сельсовета  Курского  района Курской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года       № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 года № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», Лесным кодексом Российской Федерации, в целях организации и проведения мероприятий по усилению охраны лесов, населенных пунктов и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, на территории Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области от пожаров в 2025 году:

1. Утвердить прилагаемые:

состав оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2025 года на территории Нижнемедведицкого сельсовета  Курского района Курской области (далее - оперативный штаб);

план мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2025 года  на территории Нижнемедведицкого  сельсовета Курского района Курской области;

план Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области по организации надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий по защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров.

2. Для тушения лесных пожаров обеспечить подъезды пожарных автомобилей к водоисточникам, оборудовать естественные и искусственные водоемы  площадками с твердым покрытием, а водонапорные башни устройством для забора воды;

обеспечить контроль за исполнением пользователями  лесного фонда мероприятий по противопожарной профилактике, противопожарному обустройству лесов и лесонасаждений, подготовке их к пожароопасному периоду;

установить порядок привлечения и сбора населения для тушения лесных пожаров;

совместно с руководителями организаций, расположенных на территории сельсовета, утвердить расчет сил и средств, привлекаемых для тушения лесных (степных) пожаров на территории Курского района Курской области, обеспечить создание необходимого неприкосновенного запаса горюче-смазочных материалов в организациях, привлекаемых на тушение лесных пожаров;

на сходах граждан провести разъяснительную работу по запрещению выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы в лесах и на лугах, сжигания мусора и остатков сухой растительности на огородах, расположенных рядом с лесными массивами, и на берегах водоемов, имеющих поверхностные торфяные отложения;

в период высокой пожарной опасности принимать дополнительные меры по охране лесов, включая ограничения на их посещение и въезд на транспортных средствах.

3. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций Нижнемедведицкого  сельсовета Курского района Курской области, независимо от форм собственности:

закрепить специалистов и технику в соответствии с расчетом сил и средств, предназначенных для тушения лесных пожаров;

при  обращении отдела министерства природных ресурсов Курской области по Курскому лесничеству, Курского участка  специализированного автономного учреждения Курской области по охране лесов от пожаров «Лесопожарный центр», Курского участкового лесничества Брянского лесничества Минобороны России – филиала ФГКУ «Территориальное управление лесного хозяйства» Минобороны России, глав сельсоветов Курского района Курской области оказывать практическую помощь в ликвидации лесных пожаров, выделять силы и средства в соответствии с утвержденным расчетом;

запретить сжигание сухой растительности , соломы и стерни на полях, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и другим озеленительным насаждениям, постановку скирдов (стогов), навесов и штабелей грубых кормов на расстояние менее 50 метров до лесных насаждений.

4.  Предложить  участковому  уполномоченному ОМВД России по Курскому району совместно с  Администрацией Нижнемедведицкого  сельсовета Курского района Курской области  провести  совместные  мероприятия по выявлению и пресечению нарушений гражданами Правил пожарной безопасности в лесах, привлечению к административной ответственности лиц, виновных в возникновении пожаров.

5. Совместно с редакцией газеты «Сельская новь» организовать проведение информационной компании среди населения, направленной на соблюдение Правил пожарной безопасности в лесах.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Нижнемедведицкого  сельсовета                                  И.В. Мальцев

Утвержден

распоряжением Администрации

Нижнемедведицкого сельсовета

Курского района Курской области

от 28 февраля 2025 г. № 8-Р

СОСТАВ

оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2025 года на территории Нижнемедведицкого сельсовета  Курского района Курской области

Председатель штаба:

Мальцев  И.В.                 –  глава  Нижнемедведицкого  сельсовета

Курского района

Заместитель председателя штаба:

Борщик В.Я.             	- депутат Собрания депутатов Нижнемедведицкого

сельсовета

Члены штаба:

Косилова О.В.                  - директор МБОУ «Верхнемедведицкая  средняя

общеобразовательная школа»

Михнович М.В.	            - директор МБОУ «Косиновская средняя

общеобразовательная школа»

Мозалевская Л.Е.            -  заведующая филиалом «Шемякинский Дом

Досуга»

Шеховцова Н.Н.             -  заведующая МКУК «В-Медведицкий сельский

клуб»

Каменев В.В.             	- депутат Собрания депутатов Нижнемедведицкого

сельсовета

Утвержден

распоряжением Администрации

Нижнемедведицкого сельсовета

Курского района Курской области

от «28» февраля 2025 г.  № 8-Р

# ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2025 года

на территории Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области

| № п/п |  | Наименование мероприятий |  | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Утверждение Планов: привлечения сил и средств для ликвидации ландшафтных пожаров в пожароопасный сезон 2025 года; превентивных мероприятий по подготовке к проведению пожароопасного сезона 2025 года в лесах, населенных пунктах и на объектах экономики Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |  | до 10.03.2025 г. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 2 |  | Корректировка Плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций вызванных природными пожарами на территории Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области. |  | при необходимости | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 3 |  | Создание оперативных штабов по контролю за выполнением мероприятий по подготовке к проведению пожароопасного сезона 2025 года на территории Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области. |  | с изданием распоряжения Администрации Курского района «О начале пожароопасного сезона 2025г.» | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 4 |  | Уточнение перечня населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также перечень территорий организации отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров |  | до 10.03.2025г. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| № п/п |  | Наименование мероприятий |  | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 5 |  | Уточнение перечня собственников земельных участков, примыкающих к лесным массивам, объемов и сроков выполнения противопожарных мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 г. № 1614 |  | март 2025 | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
| 6 |  | Разработка и корректировка паспортов пожарной безопасности населенных пунктов подверженных угрозе распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также перечней территорий организации отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров |  | в течении 15 дней со дня утверждения перечней | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
|  | 7 | Уточнение перечня собственников земельных участков, не очищенных от сухой травянистой растительности, с целью принуждения их владельцев (арендаторов) к проведению работ по очистке территории и покосу травы, а также привлечения виновных к административной ответственности |  | до начала и в ходе пожароопасного сезона | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
|  | 8 | Разработка, согласование и утверждение Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области на 2025 год и представление его на утверждение Начальнику ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области |  | до 10.04.2025 г. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
|  | 9 | Корректировка паспортов безопасности территории Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области с учетом возможных рисков возникновения и распространения природных пожаров. |  | в период пожароопасного сезона. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
|  | 10 | Организация и проведение оценки готовности Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области к пожароопасному сезону 2025 года |  | март-апрель 2025 | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
|  | 11 | Уточнение группировки и проведение смотров готовности сельхозпроизводителей и лесопользователей, для выполнения противопожарных мероприятий и их готовности к тушению пожаров. |  | до 10.03.2025 г. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
|  | 12 | Создание необходимого резерва материальных и финансовых средств для возможного привлечения (размещения, питания, обеспечения горюче-смазочными материалами) на тушение лесных и других ландшафтных (природных) пожаров техники и личного состава. |  | до 15.03.2025 г. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
|  | № п/п | Наименование мероприятий |  | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
|  | 13 | Проверка готовности связи и оповещения населения о пожаре в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров на территории Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |  | март 2025 | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
|  | 14 | Закрытие, при необходимости, шлагбаумов, имеющихся на дорогах в леса, установка аншлагов, предупреждающих о чрезвычайной пожарной опасности. |  | в период введения особого противопожарного режима | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
|  | 15 | Привлечение общественных объединений пожарной охраны, казачества, волонтеров и проведение их подготовки по тушению природных пожаров и патрулированию. |  | в период пожароопасного сезона | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
|  | 16 | Повышение достоверности и своевременности представления данных о лесных пожарах, возникающих на территории Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области. |  | в период пожароопасного сезона | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
|  | 17 | Проведение информационной кампании, в том числе через СМИ, среди населения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах, населенных пунктах и организациях, независимо от их организационно-правовой формы на территории Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области. | постоянно |  | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
|  | 18 | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в образовательных учреждениях по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности. | постоянно |  | Образовательные учреждения Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области , Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
|  | II. Практические мероприятия |  |  |  |  |
|  | 1 | Участие в проведении штабной тренировки под руководством председателя КЧС и ОПБ Администрации Курской области по теме: «Действия органов управления районного звена ОТП РСЧС по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных лесными и другими ландшафтными (природными) пожарами». | март-апрель 2025 |  | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
|  | № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  | Ответственные исполнители |
|  | 2 | Проведение работ по очистке от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделению леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4метра или иным противопожарным барьером | со сходом снежного покрова, в период пожарного сезона |  | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области (по согласованию) , сельскохозяйственные предприниматели (по согласованию) |
|  | 3 | Проведение профилактических противопожарных мероприятий (опашка) населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от лесных массивов, а также установка шлагбаумов, аншлагов, удаление сухой растительности. Организация контролируемого отжига сухой травянистой растительности с соблюдением мер пожарной безопасности. Проведение разъяснительной работы с сельхозпроизводителями по недопущению сельхозпалов | Со сходом снежного покрова, в период пожароопасного сезона |  | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
|  | 4 | Обеспечение подъездов пожарных автомобилей к водоисточникам, оборудование естественных и искусственных водоемов площадками, оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды для тушения лесных и других ландшафтных (природных) пожаров. | до 10.04.2025 г. |  | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
|  | 5 | Обеспечение противопожарного состояния занимаемых и обслуживаемых территорий (очистка и минерализация полос отчуждения вдоль автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, деревьев и кустарников вдоль просек воздушных линий электропередач), создание резервов материально-технических средств (горюче-смазочных материалов, противопожарного инвентаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами, а также обеспечение готовности сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством. | до 10.04.2025 г. |  | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
|  | 6 | Организация патрулирования наиболее пожароопасных участков возникновения лесных пожаров, создание мобильных отрядов добровольных пожарных для ликвидации лесных пожаров. | в период пожароопасного сезона |  | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области (по согласованию) |
|  | 7 | Определение дополнительных мер ограничительного характера при повышении класса пожарной опасности в лесах, в том числе по запрету на использование открытого огня и посещение лесов | в период пожароопасного сезона |  | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
|  | № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  | Ответственные исполнители |
|  | 8 | Организация введения на соответствующих территориях особого противопожарного режима при повышении класса пожарной опасности | в период пожароопасного сезона |  | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
|  | 9 | Проведение оценки деятельности по соблюдению требований пожарной безопасности населенных пунктов, садовых некоммерческих товариществ, подверженных угрозе распространения лесных пожаров | март-май 2025г. |  | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
|  | 10 | Осуществление контроля за своевременной уборкой мусора и покосом травы правообладателями земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, контроль за принятием мер правообладателями земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах. | в период пожароопасного сезона |  | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
|  | 11 | Принятие мер по запрету выжигания сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания хвороста, порубочных остатков и горючих материалов, а также оставлению сухостойных деревьев и кустарника в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог | в период пожароопасного сезона |  | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
|  | 12 | Организация контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в части проведения профилактических противопожарных мероприятий собственниками земельных участков, примыкающих к лесным массивам, в соответствии с требованиями пожарной безопасности | со сходом снежного покрова в период противопожарного сезона |  | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
|  | 13 | Организация обмена информацией о состоянии пожарной безопасности, в том числе на территориях, примыкающих к лесным массивам, с целью своевременного принятия мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности | в период пожароопасного сезона |  | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
|  | № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  | Ответственные исполнители |
|  | 14 | Введение практики подготовки и опубликования «черных списков» собственников земельных участков (юридических лиц, крестьянско-фермерских хозяйств и т.д.) сельскохозяйственного назначения, в том числе примыкающих к лесным массивам, систематически нарушающих требования пожарной безопасности | в период пожароопасного сезона |  | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
|  | 15 | Осуществление реагирования оперативных групп муниципального образования на термические точки | в период пожароопасного сезона |  | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
|  | 16 | Организация сходов (собраний, встреч) с гражданами по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности | в период пожароопасного сезона |  | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
|  | 17 | Размещение наглядной агитации, раздача памяток, установка баннеров по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара | в период пожароопасного сезона |  | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
|  | 18 | Информирование населения о складывающейся обстановке с пожарами и проводимых мероприятиях | в период пожароопасного сезона |  | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
|  | 19 | Установление запрета на проведение профилактических выжиганий сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания мусора, посещения гражданами и въезда автотранспорта в лесные массивы | в период пожароопасного сезона, по мере необходимости |  | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
|  | 20 | Применение мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по пересечению нарушений требований пожарной безопасности, в том числе объявление предостережений | в период пожароопасного сезона |  | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
|  | 21 | Информирование надзорных органов, организаций о неудовлетворительном противопожарном состоянии объектов и территорий | в период пожароопасного сезона |  | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |
|  | 22 | Обеспечение исправного состояния (работоспособности) средств связи и технических средств(стационарных, мобильных) оповещения населения в населенных пунктах, на территориях садоводства и огородничества, иных объектов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров с ежедневной технической проверкой их готовности | до 10.03.2025 в период пожароопасного сезона |  | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |

Утвержден

распоряжением Администрации

Нижнемедведицкого сельсовета

Курского района Курской области

от «28 » февраля 2025 г.  № 8 -Р

# ПЛАН

Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области по организации надзорно-профилактических и оперативно-технических мероприятий по защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров

ПЕРЕЧЕНЬ

надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий, выполняемых в период подготовки и прохождения весенне-летнего пожароопасного сезона в населенных пунктах Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области, подверженных угрозе перехода огня от лесных и других ландшафтных (природных) пожаров

| № п/п | Содержание проводимых мероприятий |  | Срок исполнения | Ответственные лица |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актуализация перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров |  | Март 2025 г. | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |  |
| 2 | Оформление паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров, паспортов территории, подверженных угрозе лесных пожаров |  | в течении 15 дней после утверждения перечней | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |  |
| 3 | Проведение обследований подвальных и чердачных помещений многоквартирных жилых домов с целью выявления мест сбора лиц без определенного места жительства, фактов захламления горючими материалами |  | в период пожароопасного сезона | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области, организации, осуществляющие управление многоквартирным жилым фондом (по согласованию) |  |
| 4 | Осуществление проверок состояния систем наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов, объектов (пожарные гидранты, водоемы, водонапорные башни) и подъездных путей к ним, а также пирсов для установки пожарных автомобилей |  | в период пожароопасного сезона | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области, организации, ответственные за содержание источников наружного противопожарного водоснабжения (по согласованию) |  |
| 5 | Организация сходов (собраний, встреч) с гражданами по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности |  | в период пожароопасного сезона | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |  |
| 6 | Размещение наглядной агитации, раздача памяток, установка баннеров по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара |  | в период пожароопасного сезона | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |  |
| 7 |  | Информирование населения через средства массовой информации о складывающейся обстановке с пожарами и проводимых мероприятиях | в период пожароопасного сезона | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |  |
| 8 |  | Осуществление, в пределах представленных полномочий, мероприятий, связанных с запретом на проведение профилактических выжиганий сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания мусора, посещения гражданами и въезда автотранспорта в лесные массивы | в период пожароопасного сезона, по мере необходимости | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |  |
| 9 |  | Применение мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по пресечению нарушений требований пожарной безопасности, в том числе объявление предостережений | в период пожароопасного сезона | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |  |
| 10 |  | Инициирование, при необходимости, введения на отдельных территориях особого противопожарного режима | в период пожароопасного сезона | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |  |
| 11 |  | Оказание содействия деятельности добровольной пожарной дружины, в том числе привлечение её к участию в профилактике возникновения пожаров | в период пожароопасного сезона | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |  |

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

по противопожарному обустройству населенных пунктов, территорий организаций отдыха детей

и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества и иных объектов, подверженных угрозе лесных и

других ландшафтных (природных) пожаров на территории Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области

| № п/п | Содержание проводимых мероприятий | Срок исполнения | Ответственные лица |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка территории, прилетающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо создание противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером | со сходом снежного покрова, в период пожароопасного сезона | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области, собственники земель (по согласованию) |  |
| 2 | Создание защитных противопожарных минерализованных полос на объектах защиты, граничащих с лесничествами, шириной не менее 1,4 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и видеоисточникам в целях пожаротушения | в период пожароопасного сезона | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области, администрации объектов (по согласованию) |  |
| 3 | Очистка территорий населённых пунктов от горючих отходов, мусора, сухой травы и тополиного пуха | май 2025 | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |  |
| 4 | Профилактическое выжигание сухой травянистой растительности, а также растительных остатков на земельных участках (в исключительных случаях, когда для обеспечения пожарной безопасности населённых пунктов, а также иных объектов инфраструктуры требуется очистка земельного участка от сухой травянистой растительности или её остатков, при отсутствии других доступных способов очистки земель) | в период пожароопасного сезона | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |  |
| 5 | Принятие исчерпывающих мер к приведению свалок (полигонов) твердых бытовых отходов в соответствие предъявляемым требованиям, а также ликвидации и недопущения образования несанкционированных свалок | апрель 2025 | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |  |
| 6 | Укомплектование первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарём добровольной пожарной дружины, привлекаемой к тушению пожаров | в период пожароопасного сезона | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |  |
| 7 | Обеспечение возможности использования для целей пожаротушения источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, реки, озёра, пруды, бассейны, и т.и.) | в период пожароопасного сезона | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |  |
| 8 | Обеспечение подъездных путей и исправного содержания дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам. наружным пожарным лестницам, источникам противопожарного водоснабжения | май 2025 | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |  |
| 9 | Недопущение использования для стоянки автомобилей на территории населенных пунктов, предприятий и организаций площадок для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты | в период пожароопасного сезона | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области, администрации объектов ( по согласованию) |  |
| 10 | Установка указателей (со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения) направления движения к источникам противопожарного водоснабжения | май 2025 | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |  |
| 11 | Недопущение использования для хозяйственных и (или)производственных целей запаса воды, предназначенной для нужд пожаротушения | в период пожароопасного сезона | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |  |
| 12 | Обеспечение готовности систем связи и оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров | апрель 2025 и в период пожароопасного сезона | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |  |
| 13 | Разработка и реализация дополнительных мероприятий, направленных па обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества и иных объектов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров | апрель 2025 | Администрация Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области |  |